## Planilha1
Sprint 2C |  | Dia 11 a 18/10
Matéria | Entrega | Responsável Pai | Responsável Semanal
Pesquisa & Inovação | Projetos atualizado no GitHub / Documentação do Projeto Atualizada | Victor(PO) | Neto
Planilha de Riscos do Projeto
Especificação da Dashboard
Algoritmos | Site Estático Institucional – Local em HTML/CSS/JavaScript | Fabio | Macari
Site Estático Dashboard (Gráfico com ChartJS) - Local
Site Estático Cadastro e Login – Local ( com conceito de repetições)
Tecnologia da Informação | Diagrama de Solução (Arquitetura Técnica do Projeto) | Neto | Thais
Atividades organizadas na ferramenta de Gestão (Sprints / Atividades)
BackLog da Sprint (Demanda, Pontuação, Prioridade)
Banco de Dados | Modelagem Lógica do Projeto v1 | Macari(SM) | Vinicius
Script de criação do Banco / Tabelas criadas em BD local
Arquitetura Computacional | Simular a integração do Sistema ( utilização do Sensor + Gráfico ) | Vinicius | Fabio
Usar API Local / Sensor
Introdução SO | Instalar MYSQL na VMLinux e inserção de dados do Arduíno no MySQL na mesma máquina | Thais | Victor
Validar a solução técnica
Foi definido para a sprint 2D a finalização do prótipo da página de dashboards, a criação da tela das dashboards do site institucional, a finalização do diagrama de solução técnica e sua validação na máquina virtual, a finalização da página de login do site institucional, a estilização do simulador financeiro e o início do preparatório para a apresentação do projeto.