## Planilha1
Risco | Probabilidade | Impacto | Estratégia de Mitigação | Legenda
Queima dos componentes | Baixo | Alto | Gerenciar o uso de energia | Baixo
Queda de energia | Baixo | Alto | Uso de um gerador de energia reserva | Médio
Impacto no produto durante o seu manuseio | Baixo | Alto | Treinamento para o uso correto do produto | Alto
Oxidação pela umidade da estufa | Médio | Alto | Uso de proteção nos componentes
Falha nos sensores | Baixo | Alto | Realizar verificações diárias
Interferência magnética | Médio | Baixo