## Agenda de reunião
AGENDA DE REUNIÕES ORCHIS SYSTEM
CONFIDENCIAL
Título: | Sprints/Daily's
Local: | SPTech
Data: | 2024-09-26
Daily's
Assuntos Discutidos | Presentes
Reorganização de tarefas | Fábio Kuriki
Replanejamento de Entregavéis | Macari Marcelino
Planejamento Sprint 2B | Thais Vitória
Victor Hugo
Vinicius Alves
Wanderley Neto
Plano de ação para próxima semana
Atividades | Entrega | Responsável | Situação
Criação da Tela Home | 2024-09-26 | Fábio Kuriki | Concluído
Modelagem Banco de Dados | 2024-09-26 | Macari Marcelino | Concluído
Estruturação da Dashboard | 2024-09-26 | Wanderley Neto | Concluído
Criação Diagrama de Soluções | 2024-10-03 | Victor Hugo | Em andamento
Tela de Login | 2024-10-03 | Vinicius Alves | Em andamento
Instalação MYSQL na VM | 2024-09-26 | Thais Vitória | Concluído
Criação da Tela Sobre Nós | 2024-10-03 | Wanderley Neto | Em andamento
Planilha de Risco | 2024-10-03 | Fábio Kuriki | Em andamento
Estilização Simulador | 2024-10-03 | Macari Marcelino | Em andamento
Inserção de Dados na VM | 2024-10-03 | Thais Vitória | Em andamento