## Planilha1
Sprint 2A |  | Dia 19 a 26/09
Matéria | Entrega | Responsável
Pesquisa & Inovação | Projetos atualizado no GitHub / Documentação do Projeto Atualizada | Neto (PO)
Planilha de Riscos do Projeto
Especificação da Dashboard
Algoritmos | Site Estático Institucional – Local em HTML/CSS/JavaScript | Fábio/Vinicius
Site Estático Dashboard (Gráfico com ChartJS) - Local
Site Estático Cadastro e Login – Local ( com conceito de repetições)
Tecnologia da Informação | Diagrama de Solução (Arquitetura Técnica do Projeto) | Victor
Atividades organizadas na ferramenta de Gestão (Sprints / Atividades)
BackLog da Sprint (Demanda, Pontuação, Prioridade)
Banco de Dados | Modelagem Lógica do Projeto v1 | Macari
Script de criação do Banco / Tabelas criadas em BD local
Arquitetura Computacional | Simular a integração do Sistema ( utilização do Sensor + Gráfico )
Usar API Local / Sensor
Introdução SO | Instalar MYSQL na VMLinux e inserção de dados do Arduíno no MySQL na mesma máquina | Thais
Validar a solução técnica
Durante a Sprint 2A foi determinado que o PO seria o Wanderley Neto, e o SCRUM master seria o Vinicius Alves. Começamos a semana nos estruturando e pensando em como seria a organização dos entregáveis, acima temos a tabela de requisitos da Sprint 2 e seus responsáveis para a semana determinada. Pretendemos fazer uma rotação de responsáveis, porém, como tivemos pouco tempo de trabalho nos entregáveis na última semana, monteremos os mesmos responsáveis para a próxima semana, então para a próxima sprint estaremos organizados como a tabela abaixo. Durante essa sprint, conseguimos realizar a entrega parcial da estruturação das Dashboards, a entrega parcial da Modelagem Lógica do Projeto v1, a página Home do site institucional, as regras de conduta da empresa, a documentação atualizada, a instalação do MySQL na VM, e a atualização da ferramenta de gestão e do Github. As outras áreas foram exploradas, mas sem entregas parciais ou totais, até então. Remanejamos as datas de entrega para a próxima semana.
Sprint 2B |  | Dia 27/09 a 03/10
Matéria | Entrega | Responsável
Pesquisa & Inovação | Projetos atualizado no GitHub / Documentação do Projeto Atualizada | Neto
Planilha de Riscos do Projeto
Especificação da Dashboard
Algoritmos | Site Estático Institucional – Local em HTML/CSS/JavaScript | Fábio (PO)
Site Estático Dashboard (Gráfico com ChartJS) - Local
Site Estático Cadastro e Login – Local ( com conceito de repetições)
Tecnologia da Informação | Diagrama de Solução (Arquitetura Técnica do Projeto) | Victor
Atividades organizadas na ferramenta de Gestão (Sprints / Atividades)
BackLog da Sprint (Demanda, Pontuação, Prioridade)
Banco de Dados | Modelagem Lógica do Projeto v1 | Macari
Script de criação do Banco / Tabelas criadas em BD local
Arquitetura Computacional | Simular a integração do Sistema ( utilização do Sensor + Gráfico ) | Vinicius
Usar API Local / Sensor
Introdução SO | Instalar MYSQL na VMLinux e inserção de dados do Arduíno no MySQL na mesma máquina | Thais (SM)
Validar a solução técnica
Grupo 9 - Fabio Hideki, Macari Pinho, Thais Vitória, Victor Hugo, Vinicius Alves, Wanderley Neto