## Agenda de reunião
AGENDA DE REUNIÕES ORCHIS SYSTEM
CONFIDENCIAL
Título: | Sprints/Daily's
Local: | SPTech
Data: | 2024-10-03
Daily's
Assuntos Discutidos | Presentes
Verificação de atividades | Fábio Kuriki
Discussão de dados PI | Macari Marcelino
Victor Hugo
Vinicius Alves
Wanderley Neto
Plano de ação para próxima semana
Atividades | Entrega | Responsável | Situação
Criação da Tela Sobre Nós | 2024-10-10 | Wanderley Neto | Em andamento
Planilha de Risco | 2024-10-05 | Wanderley Neto | Em andamento
Criação da Tela de Solução | 2024-10-10 | Macari Marcelino | Em andamento
Inserção de Dados na VM | 2024-10-10 | Victor | Em andamento
Utilização da API | 2024-10-10 | Fabio | Em andamento
Integração da API no banco de dados | 2024-10-10 | Vinicius | Em andamento
Diagrama de Solução | 2024-10-10 | Thais | Em andamento