## Backlog
BACKLOG
REQUISITOS | DESCRIÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | PRIORIDADE | RESPONSÁVEL PAI | SITUAÇÃO | TAMANHO | TAMANHO (F) | ESTIMATIVA(Dias) | SPRINT
PESQUISA DO TEMA DO PROJETO | PESQUISA E APROFUNDAMENTO NO TEMA DO PROJETO | ESSENCIAL | 1 | WANDERLEY | OK | P | 5 | 2 | SP1
DESENVOLVIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO | CRIAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO PARA ORGANIZAÇÃO E DEFINIÇÃO DE TÓPICOS DO PROJETO | ESSENCIAL | 2 | WANDERLEY | OK | G | 13 | 4 | SP1
CONTEXTO | DETALHAMENTO DO CONTEXTO DO PROJETO/ POR QUÊ DO DESENVOLVIMENTO | ESSENCIAL | 3 | WANDERLEY | OK | M | 8 | 3 | SP1
OBJETIVO | DETALHAMENTO DO QUE O PROJETO PLANEJA ATINGIR | ESSENCIAL | 12 | WANDERLEY | OK | PP | 3 | 1 | SP1
JUSTIFICATIVA | DETALHAMENTO DOS BENEFÍCIOS QUE O PROJETO TRARÁ | ESSENCIAL | 13 | WANDERLEY | OK | PP | 3 | 1 | SP1
ESCOPO | DETALHAMENTO DO QUE SERÁ FEITO NO PROJETO, DEFINIÇÃO DOS LIMITES | ESSENCIAL | 14 | RENNAN | OK | P | 5 | 2 | SP1
PREMISSAS | DETALHAMENTO DO QUE TERÁ DE TER NO PROJETO | ESSENCIAL | 17 | ROBERT | OK | P | 5 | 2 | SP1
RESTRIÇÕES | DETALHAMENTO DAS LIMITAÇÕES QUE COMPROMETEM O ANDAMENTO DO PROJETO | ESSENCIAL | 18 | ROBERT | OK | P | 5 | 2 | SP1
DIAGRAMA DE VISÃO DE NEGÓCIO | CRIAÇÃO DE DIAGRAMA DE VISÃO DE NEGÓCIO, COM OBJETIVO DE COMPREENDER O FUNCIONAMENTO DO PROJETO DE FORMA VISUAL | ESSENCIAL | 4 | LEONARDO | OK | M | 8 | 3 | SP1
INSERÇÃO DE DADOS NO BANCO DE DADOS | FERRAMENTA DE GESTÃO DO PROJETO | ESSENCIAL | 19 | IAN | OK | P | 5 | 2 | SP1
MANIPULAÇÃO DE DADOS DO BANCO DE DADOS | CONFIGURAÇÃO DO AMBIENTE DE HOSPEDAGEM DO PROJETO | ESSENCIAL | 20 | IAN | OK | P | 5 | 2 | SP1
DESENVOLVIMENTO DO SOFTWARE | CRIAÇÃO DO SOFTWARE DE MONITORAMENTO E GESTÃO DE ETILENO E LUMINOSIDADE | IMPORTANTE | 21 | RENNAN | OK | M | 8 | 3 | SP1
PROTÓTIPO DE SITE INSTITUCIONAL | CRIAÇÃO DE PROTÓTIPO DO SITE INSTITUCIONAL PARA APRESENTAR AO CLIENTE | ESSENCIAL | 5 | LEONARDO | OK | M | 8 | 3 | SP1
DESENVOLVIMENTO DE SIMULADOR FINANCEIRO | SIMULADOR FINANCEIRO PARA JUSTIFICAR CONTRATAÇÃO DO PROJETO | ESSENCIAL | 6 | ROBERT | OK | GG | 21 | 5 | SP1
CRIAÇÃO DO BANCO DE DADOS | CRIAR E DESENVOLVER O BANCO DE DADOS E TABELAS PARA RECEPÇÃO DE DADOS DO SISTEMA E DO SENSOR | ESSENCIAL | 7 | IAN | OK | PP | 3 | 1 | SP1
CONFIGURAÇÃO DA IDE ARDUINO | CONFIGURAÇÃO DO AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO PARA UTILIZAÇÃO DOS SENSORES | ESSENCIAL | 8 | KENNER | OK | M | 8 | 3 | SP1
DESENVOLVIMENTO DO CÓDIGO PARA SENSORES | DESENVOLVIMENTO DO CÓDIGO PARA OS SENSORES CORRETA CAPTAÇÃO DE DADOS | ESSENCIAL | 9 | KENNER | OK | M | 8 | 3 | SP1
CONFIGURAÇÃO DE AMBIENTE DE VIRTUALIZAÇÃO | INSTALAÇÃO E CRIAÇÃO DO VIRTUAL BOX PARA HOSPEDAGEM DE MÁQUINA VIRTUAL | ESSENCIAL | 15 | RENNAN | OK | P | 5 | 2 | SP1
INSTALAÇÃO DE MÁQUINA VIRTUAL | INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE MÁQUINA VIRTUAL PARA HOSPEDAGEM E TESTES DO SOFTWARE | ESSENCIAL | 16 | RENNAN | OK | P | 5 | 2 | SP1
DESENVOLVIMENTO DE APRESENTAÇÃO | CRIAÇÃO DE ROTEIRO E POWERPOINT PARA APRESENTAÇÃO AO CLIENTE | ESSENCIAL | 22 | KENNER | OK | M | 8 | 3 | SP1
DEFINIÇÃO DE NOME DA EMPRESA | DEFINIÇÃO DO TÍTULO DO PROJETO | ESSENCIAL | 10 | RENNAN | OK | PP | 3 | 1 | SP1
DEFINIÇÃO DE LOGO DA EMPRESA | DEFINIÇÃO DE LOGO PARA IDENTIDADE VISUAL | ESSENCIAL | 11 | LEONARDO | OK | PP | 3 | 1 | SP1 |  | Realizado | Estimativa
ATUALIZAÇÃO GITHUB | VERSIONAMENTO E ATUALIZAÇÃO SIMULTÂNEA DO PROJETO | ESSENCIAL | 16 | VICTOR HUGO | EM ANDAMENTO | PP | 3 | 1 | SP2 | TOTAL | 322
ATUALIZAÇAO DOCUMENTAÇÃO | ATUALIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO CONFORME AS NOVAS NECESSIDADES DO PROJETO | ESSENCIAL | 1 | VICTOR HUGO | EM ANDAMENTO | P | 5 | 2 | SP2 | SP1 | 145
PLANILHA DE RISCOS | DETALHAMENTO DOS RISCOS ENVOLVIDOS NO PROJETO E SEUS IMPACTOS | ESSENCIAL | 11 | VICTOR HUGO | EM ANDAMENTO | G | 13 | 4 | SP2 | SP2 | 155
ESPECIFICAÇÃO DAS DASHBOARDS | ESPECIFICAÇÕES DAS DASHBOARDS E COMO ESTAS FUNCIONARÃO | ESSENCIAL | 10 | VICTOR HUGO | OK | M | 8 | 3 | SP2 | SP3 | 167
SITE ESTÁTICO INSTITUCIONAL | CRIAÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL COM CSS | ESSENCIAL | 3 | FABIO | EM ANDAMENTO | GG | 21 | 5 | SP2 | MÉDIA | 155.6667
SITE ESTÁTICO DAS DASHBOARDS | CRIAÇÃO DO SITE DAS DASHBOARDS COM CHARTSJS | ESSENCIAL | 4 | FABIO | EM ANDAMENTO | G | 13 | 4 | SP2
SITE ESTÁTICO DE CADASTRO E LOGIN | CRIAÇÃO DA PÁGINA DE CADASTRO E LOGIN (COM LOOP DE REPETIÇÃO) | ESSENCIAL | 5 | FABIO | OK | GG | 21 | 5 | SP2
DIAGRAMA DE SOLUÇÃO DE NEGÓCIOS | CRIAÇÃO DO DIAGRAMA DE SOLUÇÃO DE NEGÓCIOS QUE ESPECIFICA COMO FUNCIONA O NOSSO NEGÓCIO | ESSENCIAL | 9 | WANDERLEY | EM ANDAMENTO | M | 8 | 3 | SP2
ATUALIZAÇÃO DA FERRAMENTE DE GESTÃO | ESTRUTURAÇÃO E MONITORAMENTO DO PROGRESSO DO PROJETO | ESSENCIAL | 8 | WANDERLEY | OK | PP | 3 | 1 | SP2
SPRINT BACKLOG | ORGANIZAÇÃO DE TODOS OS REQUISITOS QUE SERÃO REALIZADOS DURANTE ESSA SPRINT | ESSENCIAL | 2 | WANDERLEY | OK | P | 5 | 2 | SP2
MODELAGEM LÓGICA DO PROJETO -V1 | MODELAGEM LÓGICA DAS TABELAS DO BANCO DE DADOS - PRIMEIRA VERSÃO | ESSENCIAL | 6 | MACARI | OK | P | 5 | 2 | SP2
CRIAÇÃO DAS TABELAS E POPULAÇÃO COM DADOS | CRIAÇÃO DAS TABELAS NO MYSQL E POPULAÇÃO COM DADOS | ESSENCIAL | 7 | MACARI | EM ANDAMENTO | M | 8 | 3 | SP2
SIMULAÇÃO DA INTEGRAÇÃO DO SISTEMA | SIMULAR A INTERAÇÃO DOS SENSORES COM OS GRÁFICOS | ESSENCIAL | 13 | VINICIUS | PENDENTE | G | 13 | 4 | SP2
UTILIZAÇÃO DA API LOCAL COM OS SENSORES | IMPLEMENTAR A CONEXÃO DA API LOCAL COM OS SENSORES DO PROJETO | ESSENCIAL | 12 | VINICIUS | PENDENTE | G | 13 | 4 | SP2
INSTALAÇÃO DO MYSQL NA VM E POPULAÇÃO COM OS DADOS DO ARDUINO | INSTALAR O MYSQL NA VM E COLOCAR NO BANDO DE DADOS LOCAL OS DADOS DOS SENSORES VIA ARDUINO IDE | ESSENCIAL | 14 | THAIS | EM ANDAMENTO | M | 8 | 3 | SP2
VALIDAÇÃO DA SOLUÇÃO TÉCNICA NA VM | VALIDAR O DIAGRAMA DE SOLUÇÃO DE NEGÓCIOS NA VM | ESSENCIAL | 15 | THAIS | PENDENTE | M | 8 | 3 | SP2
FLUXOGRAMA DO SUPORTE | DIAGRAMA DO SUPORTE AO CLIENTE | ESSENCIAL | 12 | FABIO | PENDENTE | G | 13 | 4 | SP3
FERRAMENTA DE HELP DESK | CONFIGURAÇÃO DA FERRAMENTE DA CENTRAL DE AJUDA | ESSENCIAL | 3 | VINICIUS | PENDENTE | GG | 21 | 5 | SP3
DOCUMENTO DE MUDANÇA | CRIAÇÃO DO DOCUMENTO DE MUDANÇA | ESSENCIAL | 13 | VINICIUS | PENDENTE | M | 8 | 3 | SP3
MODELAGEM LÓGICA | MODELAGEM LÓGICA FINAL DO PROJETO | ESSENCIAL | 5 | VINICIUS | PENDENTE | P | 5 | 2 | SP3
SCRIPT SQL SERVER | SCRIPT DESENVOLVIDO NO SQL SERVER SEM FERRAMENTAS | ESSENCIAL | 4 | MACARI | PENDENTE | P | 5 | 2 | SP3
TESTE INTEGRADO DO ANALYTICS | TESTE DA FERRAMENTA DE ANÁLISE DO PROJETO | ESSENCIAL | 11 | THAIS | PENDENTE | G | 13 | 4 | SP3
TESTE INTEGRADO DA SOLUÇÃO DE IOT | TESTE DO FUNCIONAMENTO DA PROPOSTA DO PROJETO | ESSENCIAL | 10 | WANDERLEY | PENDENTE | M | 8 | 3 | SP3
TESTE INTEGRADO (ARDUINO + BD) | VALIDAÇÃO DO SISTEMA DO PROJETO | ESSENCIAL | 9 | FABIO | PENDENTE | M | 8 | 3 | SP3
DATA ACQU INO + BOBIA(N3) | UTILIZAÇÃO DAS BIBLIOTECAS NA COLETA DE DADOS DO PROJETO | ESSENCIAL | 8 | MACARI | PENDENTE | G | 13 | 4 | SP3
DOCUMENTAÇÃO FINALIZADA | VERSÃO FINAL DA DOCUMENTAÇÃO | ESSENCIAL | 15 | THAIS | PENDENTE | P | 5 | 2 | SP3
MANUAL DE INSTALAÇÃO | DESENVOLVIMENTO DO MANUAL DE INSTALAÇÃO PARA OS CLIENTES | ESSENCIAL | 14 | THAIS | PENDENTE | P | 5 | 2 | SP3
DASHBOARD (CHARTJS) ACESSANDO O BANCO | DASHBOARDS FINALIZADAS E OPERANTES COM OS DADOS PREENCHIDOS NO BANCO DE DADOS | ESSENCIAL | 7 | WANDERLEY | PENDENTE | GG | 21 | 5 | SP3
SITE INSTITUCIONAL DINÂMICO | SITE FINAL DE APRESENTAÇÃO DO PROJETO DA EMPRESA | ESSENCIAL | 1 | VICTOR HUGO | PENDENTE | GG | 21 | 5 | SP3
CADASTRO E LOGIN ACESSANDO O BANCO | SITE DE CADASTRO LINKADO AO BANCO DE DADOS COM ACESSOS NECESSÁRIOS | ESSENCIAL | 2 | VICTOR HUGO | PENDENTE | G | 13 | 4 | SP3
TABELAS CRIADAS NO BANCO DE DADOS | TABELAS FINAIS PARA O FUNCIONAMENTO EFETIVO DO SITE INSTITUCIONAL | ESSENCIAL | 6 | MACARI | PENDENTE | M | 8 | 3 | SP3
[6 empty] | Planejado | Realizado
[5 empty] | Total | 53 | 53
[5 empty] | SP01 | 31 | 40
[5 empty] | SP02 | 15 | 13
[5 empty] | SP03 | 0 | 0