## Planilha1
id | Risco | Probabilidade(P) 1-Baixa 2- Média 3 - Alta | Impacto(I) 1 - Baixo 2 - Médio 3 - Alto | Fator de Risco (P) x (I) | Ação - Eliminar - Mitigar | Como?
1 | Atrasos nas entregas | 2 | 2 | 4 | MITIGAR | SE ATER AOS PRAZOS ESTIPULADOS E GESTÃO CONSTANTE DA EQUIPE
2 | Falta de conhecimento no tema | 3 | 1 | 3 | MITIGAR | PREPARAÇÃO PARA LIDAR COM O CONSTANTE APRENDIZADO QUE O PROJETO DEMANDA, COMUNICAÇÃO ENTRE A EQUIPE PARA SEGMENTAR TAREFAS E TRABALHO EM EQUIPE, ALÉM DE CONVERSAR COM OS PROFESSORES CASO NECESSÁRIO
3 | Ferramenta Nova | 2 | 1 | 2 | MITIGAR | TRABALHO EM EQUIPE PARA A ADAPTAÇÃO À NOVA FERRAMENTA, CONSULTA COM COLEGAS SOBRE AS FERRAMENTAS E ESTUDO INTENSO
4 | Mal planejamento | 2 | 3 | 6 | MITIGAR | GERENCIAMENTO E ATUALIZAÇÃO CONSTANTE DO MODELO DE GESTÃO, PARA QUE AS FALHAS DE PLANEJAMENTO SEJAM NOTADAS O MAIS CEDO POSSÍVEL
5 | Dificuldade de comunicação entre a equipe | 1 | 3 | 3 | MITIGAR | TRABALHAR COM FERRAMENTAS DE COMUNICAÇÃO EFETIVA ENTRE OS MEMBROS
6 | Saída de integrantes | 1 | 3 | 3 | MITIGAR | MANTER O TRABALHO COLABORATIVO PARA ALÉM DO PROJETO, FORMAR LAÇOS ENTRE OS INTEGRANTES E APOIO CONSTANTE ENTRE OS MEMBROS DO GRUPO
| Impacto/Probalidade | MUITO PROVÁVEL(3) | PROVÁVEL(2) | POUCO PROVÁVEL(1)
| ALTO(3) | 9 | 6 | 3
| MÉDIO(2) | 6 | 4 | 2
| BAIXO(1) | 3 | 2 | 1