## Agenda de reunião
AGENDA DE REUNIÕES ORCHIS SYSTEM
CONFIDENCIAL
Título: | Sprints/Daily's
Local: | SPTech
Data: | 2024-11-01
Daily's
Assuntos Discutidos | Presentes
Discussão dos entregáveis da SP3 | Macari Marcelino
Melhoria de Documentação | Victor Hugo
Redefinição de tarefas | Vinicius Alves
Wanderley Neto
Thais Vitória
Plano de ação para próxima semana
Atividades | Entrega | Responsável | Situação
Otimização da Dashboard | 2024-11-08 | Victor Hugo | Em andamento
Modificar a modelagem com as observações do Frizza | 2024-11-08 | Wanderley Neto | Em andamento
Modificar os scripts com as observações do Frizza | 2024-11-08 | Vinicius | Em andamento
Melhoria de Documentação | 2024-11-08 | Macari | Concluído