## Agenda de reunião
AGENDA DE REUNIÕES ORCHIS SYSTEM
CONFIDENCIAL
Título: | Sprints/Daily's
Local: | SPTech
Data: | 2024-10-11
Daily's
Assuntos Discutidos | Presentes
Definição de novas atividades | Fábio Kuriki
Finalizamento do Projeto S2 | Macari Marcelino
Repassar Entregavéis | Victor Hugo
Otimização de entregavéis já feitos | Vinicius Alves
Wanderley Neto
Thais Vitória
Plano de ação para próxima semana
Atividades | Entrega | Responsável | Situação
Estilização Simulador Financeiro | 2024-10-18 | Wanderley Neto | Em andamento
Atualização Documentação(Planilha de Risco, Diagrama de Solução e Sprint BackLog | 2024-10-18 | Vinicius | Em andamento
Slides | 2024-10-18 | Vinicius | Em andamento
Diagrama de Solução | 2024-10-10 | Thais | Em andamento
Criação da Tela da Dashboard | 2024-10-18 | Victor | Em andamento
Otimização da Dashboard | 2024-10-18 | Wanderley Neto | Em andamento
Conceito de repetição Tela de Login | 2024-10-18 | Victor | Em andamento