## Agenda de reunião
AGENDA DE REUNIÕES ORCHIS SYSTEM
CONFIDENCIAL
Título: | Sprints/Daily's
Local: | SPTech
Data: | 2024-10-10
Daily's
Assuntos Discutidos | Presentes
Definição de novas atividades | Fábio Kuriki
Finalizamento do Projeto S2 | Macari Marcelino
Victor Hugo
Vinicius Alves
Wanderley Neto
Thais Vitória
Plano de ação para próxima semana
Atividades | Entrega | Responsável | Situação
Criação da Tela Sobre Nós | 2024-10-10 | Wanderley Neto | Concluído
Criação da Tela de Solução | 2024-10-10 | Macari Marcelino | Em andamento
Estilização Simulador Financeiro | 2024-10-18 | Victor | Em andamento
Atualização Documentação(Planilha de Risco, Diagrama de Solução e Sprint BackLog | 2024-10-18 | Vinicius | Em andamento
Slides | 2024-10-18 | Vinicius
Diagrama de Solução | 2024-10-10 | Thais | Em andamento
Criação da tela Central de Ajuda | 2024-10-10 | Fábio | Concluído
Criação da Tela da Dashboard | 2024-10-18 | Victor | Em andamento
Otimização da Dashboard | 2024-10-18 | Neto | Em andamento