## Planilha1
Risco | Descrição | Probabilidade | Impacto | Estratégia de Mitigação | Legenda
Queima dos componentes | Por já utilizarem componentes elétricos nas estufas, o nosso cliente já possui previamente o conhecimento para evitar queimas nos componentes | Baixo | Alto | Uso de dispositivos de proteção contra surtos(DPS) como filtros de linha, entre outros | Baixo
Queda de energia | Como as orquideas requerem cuidado constante, as estufas são preparadas para para qualquer evento que possa afetar as suas plantações | Baixo | Alto | Uso de um gerador de energia reserva, como por exemplo o Nobreak | Médio
Impacto no produto durante o seu manuseio | Devido ao fato do nosso cliente ser os agricultores, a falta de conhecimento em componentes tecnológicos pode resultar numa chance maior de impacto nos componentes do nosso produto | Médio | Médio | Treinamento para o uso correto do produto | Alto
Oxidação pela umidade da estufa | Qualquer plantação requer o uso constante de umidade para o seu tratamento, isso junto a falta de experiência aos nossos clientes, as chances de oxidação se tornam maiores | Médio | Alto | Uso de proteção nos componentes
Falha nos sensores | Dificilmente ocorre algum problema nos sensores, geralmente quando acontece, é devido a um defeito de fábrica, uma má configuração é dificil de ocorrer já que os sensores serão preparados por nós | Baixo | Alto | Realizar verificações diárias
Interferência magnética | Pelo fato dos dados gerados pelos nossos sensores serem encaminhados ao nosso banco de dados de forma remota, as chances de haver alguma interferência tende a ser maior, devido as máquinas que são utilizadas nas estufas | Médio | Baixo | Usar materiais de blindagem