## GMUD
GMUD - Gestão de Mudança
Nome da Organização | Orchis System | Data Criação |  | 2024-10-24
Nome do Projeto | Monitoramento de Orquídeas em Estufa | Data GMUD |  | 2024-12-02
Escopo da Atividade
Objetivo da Mudança | Aumento de espécie de orquídeas atendidas pela solução
Necessidade da Mudança | Maior impacto no mercado de orquídeas ornamentais
Resultado Pretendido | Maior lucratividade e expansão dentro do mercado orquidário
Impacto da Operação | O website ficará indisponível durante o período de mudança
Duração da Mudança | 3 horas | Início | 23:00 | Término | 2:00
Rollback (Voltar Versão Anterior) | 30 minutos
OBS:
Aprovações
Áreas | Responsável | Sim |  | Não
Documentação | Macari Marcelino | x
Front-End Website | Fábio Kuriki | x
Banco de Dados | Thais Vitória | x
Back-End Website | Victor Hugo | x
Organização Projeto | Wanderley Neto | x
Modelagem de Dados | Vinicius Alves | x

## DETALHAMENTO
Detalhamento
Atividade | Descrição | Início | Término | Responsável | Contato RESP | Backup | Contato Back
Mudança na documentação | Ampliar o contexto e o escopo apresentado para tratar de todas espécies de orquídeas, tal como focar mais nas váriaveis tratadas pela solução. | 23:00 | 23:15 | Macari Marcelino | 11 99598-8763 | Wanderley Neto | 14 99652-6100
Protrotipação nova versão dashboard | Melhorias na dashboard para adequamento da nova solução proposta. | 23:15 | 0:00 | Victor Hugo | 11 93014-4580 | Fábio Kuriki | 11 97235-4090
Nova versão modelagem | Após a prototipação, será possivel realizar as implementações da nova modelagem do projeto. | 0:00 | 0:20 | Vinicius Alves | 11 96921-9861 | Thais Vitória | 11 95936-2181
Criação do banco de dados | Com a modelagem pronta, será possível realizar a nova criação do script do banco de dados. | 0:20 | 0:40 | Thais Vitória | 11 95936-2181 | Vinicius Alves | 11 96921-9861
Nova versão da dashboard | Após a prototipação e atualização de modelagem é possível realizar as alterações da dashboard com HTML, CSS & JAVASCRIPT | 0:40 | 1:45 | Fabio Kuriki | 11 97235-4090 | Victor Hugo | 11 93014-4580
Deploy da nova versão | Conforme todas as atualizações realizadas e aplicadas, poderá ser feito o deploy da nova versão. | 1:45 | 2:00 | Wanderley Neto | 14 99652-6100 | Macari Marcelino | 11 99598-8763
Considerações Finais
Manutenção ocorreu conforme o previsto sem interferências