## Agenda de reunião
AGENDA DE REUNIÕES ORCHIS SYSTEM
CONFIDENCIAL
Título: | Sprints/Daily's
Local: | SPTech
Data: | 2024-10-20
Daily's
Assuntos Discutidos | Presentes
Otimização de entregavéis já feitos | Fábio Kuriki
Discussões sobre apresentação e finalização do projeto | Macari Marcelino
Victor Hugo
Vinicius Alves
Wanderley Neto
Thais Vitória
Plano de ação para próxima semana
Atividades | Entrega | Responsável | Situação
Slides da apresentação | 2024-10-18 | Macari | Concluído
Diagrama de Solução | 2024-10-18 | Thais | Concluído
Roteiro da apresentação | 2024-10-18 | Victor Hugo | Em andamento