## Agenda de reunião
AGENDA DE REUNIÕES ORCHIS SYSTEM
CONFIDENCIAL
Título: | Sprints/Daily's
Local: | SPTech
Data: | 2024-11-07
Daily's
Assuntos Discutidos | Presentes
Discussão dos entregáveis da SP3 | Macari Marcelino
Melhoria do Projeto | Victor Hugo
Discussão sobre melhoras da Dashboard | Vinicius Alves
Wanderley Neto
Thais Vitória
Plano de ação para próxima semana
Atividades | Entrega | Responsável | Situação
Otimização da Dashboard | 2024-11-08 | Victor Hugo | Em andamento
Modificar a modelagem com base na decisões do grupo | 2024-11-08 | Wanderley Neto | Em andamento
Modificar os scripts banco de dados/ api | 2024-11-08 | Vinicius | Em andamento
Expansão de Contexto/Solução | 2024-11-08 | Macari Marcelino | Concluído
Reunião: Melhoras gráficas dashboard | 2024-11-08 | Grupo 09 | Em andamento
Tela inicial estufa | 2024-11-14 | Fabio Kuriki | Em andamento
Tela Configurar estufa | 2024-11-14 | Macari Marcelino | Em andamento
Diagrama de solução | 2024-11-14 | Thais Vitória | Em andamento