## Agenda de reunião
AGENDA DE REUNIÕES ORCHIS SYSTEM
CONFIDENCIAL
Título: | Sprints/Daily's
Local: | SPTech
Data: | 2024-11-14
Daily's
Assuntos Discutidos | Presentes
Discussão sobre melhoras da Dashboard | Macari Marcelino
Discussão sobre as entregas da semana | Victor Hugo
Vinicius Alves
Wanderley Neto
Thais Vitória
Plano de ação para próxima semana
Atividades | Entrega | Responsável | Situação
Modificar os scripts banco de dados/ api | 2024-11-08 | Vinicius | Concluído
Tela Configurar estufa | 2024-11-08 | Macari Marcelino | Concluído
Diagrama de solução | 2024-11-08 | Thais Vitória | Concluído
Fluxograma e configuração da ferramenta de help desk | 2024-11-18 | Wanderley Neto | Em andamento
Tela de gráficos Dashboard | 2024-11-21 | Vinicius | Em andamento
Integração API com cadastro e login | 2024-11-21 | Fabio Kuriki | Em andamento
Integração BobIA | 2024-11-21 | Victor Hugo | Em andamento
Atualização das ferramentas de gestão | 2024-11-21 | Macari Marcelino | Em andamento