## Agenda de reunião
AGENDA DE REUNIÕES ORCHIS SYSTEM
CONFIDENCIAL
Título: | Sprints/Daily's
Local: | SPTech
Data: | 2024-09-24
Daily's
Assuntos Discutidos | Presentes
Alinhamento das atividades da semana | Fábio Kuroki
Discussão projeto paralelo | Macari Marcelino
Atualização da situação dos requisitos da semana | Thais Vitória
Victor Hugo
Vinicius Alves
Wanderley Neto
Plano de ação para próxima semana
Atividades | Entrega | Responsável | Situação
Modificações na documentação | 2024-09-25 | Toda a equipe | Em andamento
Criação da Tela Login | 2024-09-25 | Vinicius/Neto | Em andamento
Criação da Tela Home | 2024-09-25 | Fábio/Macari | Em andamento
Criação da Tela Central | 2024-09-25 | Vinicius/Neto | Em andamento
Criação da Tela Soluções | 2024-09-25 | Fábio/Macari | Em andamento
Criação da Tela Sobre | 2024-09-25 | Victor/Thais | Em andamento