## Planejamento
Sprint 2A |  | Dia 19 a 26/09
Matéria | Entrega | Responsável
Pesquisa & Inovação | Projetos atualizado no GitHub / Documentação do Projeto Atualizada | Neto (PO)
Planilha de Riscos do Projeto
Especificação da Dashboard
Algoritmos | Site Estático Institucional – Local em HTML/CSS/JavaScript | Fábio/Vinicius
Site Estático Dashboard (Gráfico com ChartJS) - Local
Site Estático Cadastro e Login – Local ( com conceito de repetições)
Tecnologia da Informação | Diagrama de Solução (Arquitetura Técnica do Projeto) | Victor
Atividades organizadas na ferramenta de Gestão (Sprints / Atividades)
BackLog da Sprint (Demanda, Pontuação, Prioridade)
Banco de Dados | Modelagem Lógica do Projeto v1 | Macari
Script de criação do Banco / Tabelas criadas em BD local
Arquitetura Computacional | Simular a integração do Sistema ( utilização do Sensor + Gráfico )
Usar API Local / Sensor
Introdução SO | Instalar MYSQL na VMLinux e inserção de dados do Arduíno no MySQL na mesma máquina | Thais
Validar a solução técnica
Sprint 2B |  | Dia 27/09 a 03/10
Matéria | Entrega | Responsável
Pesquisa & Inovação | Projetos atualizado no GitHub / Documentação do Projeto Atualizada | Neto
Planilha de Riscos do Projeto
Especificação da Dashboard
Algoritmos | Site Estático Institucional – Local em HTML/CSS/JavaScript | Fábio (PO)
Site Estático Dashboard (Gráfico com ChartJS) - Local
Site Estático Cadastro e Login – Local ( com conceito de repetições)
Tecnologia da Informação | Diagrama de Solução (Arquitetura Técnica do Projeto) | Victor
Atividades organizadas na ferramenta de Gestão (Sprints / Atividades)
BackLog da Sprint (Demanda, Pontuação, Prioridade)
Banco de Dados | Modelagem Lógica do Projeto v1 | Macari
Script de criação do Banco / Tabelas criadas em BD local
Arquitetura Computacional | Simular a integração do Sistema ( utilização do Sensor + Gráfico ) | Vinicius
Usar API Local / Sensor
Introdução SO | Instalar MYSQL na VMLinux e inserção de dados do Arduíno no MySQL na mesma máquina | Thais (SM)
Validar a solução técnica
Sprint 2C |  | Dia 04 a 10/10
Matéria | Entrega | Responsável
Pesquisa & Inovação | Projetos atualizado no GitHub / Documentação do Projeto Atualizada
Planilha de Riscos do Projeto
Especificação da Dashboard
Algoritmos | Site Estático Institucional – Local em HTML/CSS/JavaScript
Site Estático Dashboard (Gráfico com ChartJS) - Local
Site Estático Cadastro e Login – Local ( com conceito de repetições)
Tecnologia da Informação | Diagrama de Solução (Arquitetura Técnica do Projeto)
Atividades organizadas na ferramenta de Gestão (Sprints / Atividades)
BackLog da Sprint (Demanda, Pontuação, Prioridade)
Banco de Dados | Modelagem Lógica do Projeto v1
Script de criação do Banco / Tabelas criadas em BD local
Arquitetura Computacional | Simular a integração do Sistema ( utilização do Sensor + Gráfico )
Usar API Local / Sensor
Introdução SO | Instalar MYSQL na VMLinux e inserção de dados do Arduíno no MySQL na mesma máquina
Validar a solução técnica
Sprint 2D |  | Dia 11 a 24/10
Matéria | Entrega | Responsável
Pesquisa & Inovação | Projetos atualizado no GitHub / Documentação do Projeto Atualizada
Planilha de Riscos do Projeto
Especificação da Dashboard
Algoritmos | Site Estático Institucional – Local em HTML/CSS/JavaScript
Site Estático Dashboard (Gráfico com ChartJS) - Local
Site Estático Cadastro e Login – Local ( com conceito de repetições)
Tecnologia da Informação | Diagrama de Solução (Arquitetura Técnica do Projeto)
Atividades organizadas na ferramenta de Gestão (Sprints / Atividades)
BackLog da Sprint (Demanda, Pontuação, Prioridade)
Banco de Dados | Modelagem Lógica do Projeto v1
Script de criação do Banco / Tabelas criadas em BD local
Arquitetura Computacional | Simular a integração do Sistema ( utilização do Sensor + Gráfico )
Usar API Local / Sensor
Introdução SO | Instalar MYSQL na VMLinux e inserção de dados do Arduíno no MySQL na mesma máquina
Validar a solução técnica