## Backlog
BACKLOG
REQUISITOS | DESCRIÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | PRIORIDADE | RESPONSÁVEL PAI | SITUAÇÃO | TAMANHO | TAMANHO (F) | ESTIMATIVA | SPRINT
ATUALIZAÇÃO GITHUB | VERSIONAMENTO E ATUALIZAÇÃO SIMULTÂNEA DO PROJETO | ESSENCIAL | 16 | VICTOR HUGO | EM ANDAMENTO | PP | 3 |  | SP2 | TOTAL | 155
ATUALIZAÇAO DOCUMENTAÇÃO | ATUALIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO CONFORME AS NOVAS NECESSIDADES DO PROJETO | ESSENCIAL | 1 | VICTOR HUGO | EM ANDAMENTO | P | 5 |  | SP2 | SP1 | 0
PLANILHA DE RISCOS | DETALHAMENTO DOS RISCOS ENVOLVIDOS NO PROJETO E SEUS IMPACTOS | ESSENCIAL | 11 | VICTOR HUGO | EM ANDAMENTO | G | 13 |  | SP2 | SP2 | 155
ESPECIFICAÇÃO DAS DASHBOARDS | ESPECIFICAÇÕES DAS DASHBOARDS E COMO ESTAS FUNCIONARÃO | ESSENCIAL | 10 | VICTOR HUGO | OK | M | 8 |  | SP2 | SP3
SITE ESTÁTICO INSTITUCIONAL | CRIAÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL COM CSS | ESSENCIAL | 3 | FABIO | EM ANDAMENTO | GG | 21 |  | SP2 | MÉDIA | 77.5
SITE ESTÁTICO DAS DASHBOARDS | CRIAÇÃO DO SITE DAS DASHBOARDS COM CHARTSJS | ESSENCIAL | 4 | FABIO | EM ANDAMENTO | G | 13 |  | SP2
SITE ESTÁTICO DE CADASTRO E LOGIN | CRIAÇÃO DA PÁGINA DE CADASTRO E LOGIN (COM LOOP DE REPETIÇÃO) | ESSENCIAL | 5 | FABIO | OK | GG | 21 |  | SP2
DIAGRAMA DE SOLUÇÃO DE NEGÓCIOS | CRIAÇÃO DO DIAGRAMA DE SOLUÇÃO DE NEGÓCIOS QUE ESPECIFICA COMO FUNCIONA O NOSSO NEGÓCIO | ESSENCIAL | 9 | WANDERLEY | EM ANDAMENTO | M | 8 |  | SP2
ATUALIZAÇÃO DA FERRAMENTE DE GESTÃO | ESTRUTURAÇÃO E MONITORAMENTO DO PROGRESSO DO PROJETO | ESSENCIAL | 8 | WANDERLEY | OK | PP | 3 |  | SP2
SPRINT BACKLOG | ORGANIZAÇÃO DE TODOS OS REQUISITOS QUE SERÃO REALIZADOS DURANTE ESSA SPRINT | ESSENCIAL | 2 | WANDERLEY | OK | P | 5 |  | SP2
MODELAGEM LÓGICA DO PROJETO -V1 | MODELAGEM LÓGICA DAS TABELAS DO BANCO DE DADOS - PRIMEIRA VERSÃO | ESSENCIAL | 6 | MACARI | OK | P | 5 |  | SP2
CRIAÇÃO DAS TABELAS E POPULAÇÃO COM DADOS | CRIAÇÃO DAS TABELAS NO MYSQL E POPULAÇÃO COM DADOS | ESSENCIAL | 7 | MACARI | EM ANDAMENTO | M | 8 |  | SP2
SIMULAÇÃO DA INTEGRAÇÃO DO SISTEMA | SIMULAR A INTERAÇÃO DOS SENSORES COM OS GRÁFICOS | ESSENCIAL | 13 | VINICIUS | PENDENTE | G | 13 |  | SP2
UTILIZAÇÃO DA API LOCAL COM OS SENSORES | IMPLEMENTAR A CONEXÃO DA API LOCAL COM OS SENSORES DO PROJETO | ESSENCIAL | 12 | VINICIUS | PENDENTE | G | 13 |  | SP2
INSTALAÇÃO DO MYSQL NA VM E POPULAÇÃO COM OS DADOS DO ARDUINO | INSTALAR O MYSQL NA VM E COLOCAR NO BANDO DE DADOS LOCAL OS DADOS DOS SENSORES VIA ARDUINO IDE | ESSENCIAL | 14 | THAIS | EM ANDAMENTO | M | 8 |  | SP2
VALIDAÇÃO DA SOLUÇÃO TÉCNICA NA VM | VALIDAR O DIAGRAMA DE SOLUÇÃO DE NEGÓCIOS NA VM | ESSENCIAL | 15 | THAIS | PENDENTE | M | 8 |  | SP2
PESQUISA DO TEMA DO PROJETO | PESQUISA E APROFUNDAMENTO NO TEMA DO PROJETO | ESSENCIAL | [6 empty] | SP1
DESENVOLVIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO | CRIAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO PARA ORGANIZAÇÃO E DEFINIÇÃO DE TÓPICOS DO PROJETO | ESSENCIAL | [6 empty] | SP1
CONTEXTO | DETALHAMENTO DO CONTEXTO DO PROJETO/ POR QUÊ DO DESENVOLVIMENTO | ESSENCIAL | [6 empty] | SP1
OBJETIVO | DETALHAMENTO DO QUE O PROJETO PLANEJA ATINGIR | ESSENCIAL | [6 empty] | SP1
JUSTIFICATIVA | DETALHAMENTO DOS BENEFÍCIOS QUE O PROJETO TRARÁ | ESSENCIAL | [6 empty] | SP1
ESCOPO | DETALHAMENTO DO QUE SERÁ FEITO NO PROJETO, DEFINIÇÃO DOS LIMITES | ESSENCIAL | [6 empty] | SP1
PREMISSAS | DETALHAMENTO DO QUE TERÁ DE TER NO PROJETO | ESSENCIAL | [6 empty] | SP1
RESTRIÇÕES | DETALHAMENTO DAS LIMITAÇÕES QUE COMPROMETEM O ANDAMENTO DO PROJETO | ESSENCIAL | [6 empty] | SP1
DIAGRAMA DE VISÃO DE NEGÓCIO | CRIAÇÃO DE DIAGRAMA DE VISÃO DE NEGÓCIO, COM OBJETIVO DE COMPREENDER O FUNCIONAMENTO DO PROJETO DE FORMA VISUAL | ESSENCIAL | [6 empty] | SP1
INSERÇÃO DE DADOS NO BANCO DE DADOS | FERRAMENTA DE GESTÃO DO PROJETO | ESSENCIAL | [6 empty] | SP1
MANIPULAÇÃO DE DADOS DO BANCO DE DADOS | CONFIGURAÇÃO DO AMBIENTE DE HOSPEDAGEM DO PROJETO | ESSENCIAL | [6 empty] | SP1
DESENVOLVIMENTO DO SOFTWARE | CRIAÇÃO DO SOFTWARE DE MONITORAMENTO E GESTÃO DE ETILENO E LUMINOSIDADE | IMPORTANTE | [6 empty] | SP1
PROTÓTIPO DE SITE INSTITUCIONAL | CRIAÇÃO DE PROTÓTIPO DO SITE INSTITUCIONAL PARA APRESENTAR AO CLIENTE | ESSENCIAL | [6 empty] | SP1
DESENVOLVIMENTO DE SIMULADOR FINANCEIRO | SIMULADOR FINANCEIRO PARA JUSTIFICAR CONTRATAÇÃO DO PROJETO | ESSENCIAL | [6 empty] | SP1
CRIAÇÃO DO BANCO DE DADOS | CRIAR E DESENVOLVER O BANCO DE DADOS E TABELAS PARA RECEPÇÃO DE DADOS DO SISTEMA E DO SENSOR | ESSENCIAL | [6 empty] | SP1
CONFIGURAÇÃO DA IDE ARDUINO | CONFIGURAÇÃO DO AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO PARA UTILIZAÇÃO DOS SENSORES | ESSENCIAL | [6 empty] | SP1
DESENVOLVIMENTO DO CÓDIGO PARA SENSORES | DESENVOLVIMENTO DO CÓDIGO PARA OS SENSORES CORRETA CAPTAÇÃO DE DADOS | ESSENCIAL | [6 empty] | SP1
CONFIGURAÇÃO DE AMBIENTE DE VIRTUALIZAÇÃO | INSTALAÇÃO E CRIAÇÃO DO VIRTUAL BOX PARA HOSPEDAGEM DE MÁQUINA VIRTUAL | ESSENCIAL | [6 empty] | SP1
INSTALAÇÃO DE MÁQUINA VIRTUAL | INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE MÁQUINA VIRTUAL PARA HOSPEDAGEM E TESTES DO SOFTWARE | ESSENCIAL | [6 empty] | SP1
DESENVOLVIMENTO DE APRESENTAÇÃO | CRIAÇÃO DE ROTEIRO E POWERPOINT PARA APRESENTAÇÃO AO CLIENTE | ESSENCIAL | [6 empty] | SP1
DEFINIÇÃO DE NOME DA EMPRESA | DEFINIÇÃO DO TÍTULO DO PROJETO | ESSENCIAL | [6 empty] | SP1
DEFINIÇÃO DE LOGO DA EMPRESA | DEFINIÇÃO DE LOGO PARA IDENTIDADE VISUAL | ESSENCIAL | [6 empty] | SP1

## Backlog Sprint 1
BACKLOG
REQUISITOS | DESCRIÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | PRIORIDADE
PESQUISA DO TEMA DO PROJETO | PESQUISA E APROFUNDAMENTO NO TEMA DO PROJETO | ESSENCIAL | -
DESENVOLVIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO | CRIAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO PARA ORGANIZAÇÃO E DEFINIÇÃO DE TÓPICOS DO PROJETO | ESSENCIAL | -
CONTEXTO | DETALHAMENTO DO CONTEXTO DO PROJETO/ POR QUÊ DO DESENVOLVIMENTO | ESSENCIAL | -
OBJETIVO | DETALHAMENTO DO QUE O PROJETO PLANEJA ATINGIR | ESSENCIAL | -
JUSTIFICATIVA | DETALHAMENTO DOS BENEFÍCIOS QUE O PROJETO TRARÁ | ESSENCIAL | -
ESCOPO | DETALHAMENTO DO QUE SERÁ FEITO NO PROJETO, DEFINIÇÃO DOS LIMITES | ESSENCIAL | -
PREMISSAS | DETALHAMENTO DO QUE TERÁ DE TER NO PROJETO | ESSENCIAL | -
RESTRIÇÕES | DETALHAMENTO DAS LIMITAÇÕES QUE COMPROMETEM O ANDAMENTO DO PROJETO | ESSENCIAL | -
DIAGRAMA DE VISÃO DE NEGÓCIO | CRIAÇÃO DE DIAGRAMA DE VISÃO DE NEGÓCIO, COM OBJETIVO DE COMPREENDER O FUNCIONAMENTO DO PROJETO DE FORMA VISUAL | ESSENCIAL | -
INSERÇÃO DE DADOS NO BANCO DE DADOS | FERRAMENTA DE GESTÃO DO PROJETO | ESSENCIAL | -
MANIPULAÇÃO DE DADOS DO BANCO DE DADOS | CONFIGURAÇÃO DO AMBIENTE DE HOSPEDAGEM DO PROJETO | ESSENCIAL | -
DESENVOLVIMENTO DO SOFTWARE | CRIAÇÃO DO SOFTWARE DE MONITORAMENTO E GESTÃO DE ETILENO E LUMINOSIDADE | IMPORTANTE | -
PROTÓTIPO DE SITE INSTITUCIONAL | CRIAÇÃO DE PROTÓTIPO DO SITE INSTITUCIONAL PARA APRESENTAR AO CLIENTE | ESSENCIAL | -
DESENVOLVIMENTO DE SIMULADOR FINANCEIRO | SIMULADOR FINANCEIRO PARA JUSTIFICAR CONTRATAÇÃO DO PROJETO | ESSENCIAL | -
CRIAÇÃO DO BANCO DE DADOS | CRIAR E DESENVOLVER O BANCO DE DADOS E TABELAS PARA RECEPÇÃO DE DADOS DO SISTEMA E DO SENSOR | ESSENCIAL | -
CONFIGURAÇÃO DA IDE ARDUINO | CONFIGURAÇÃO DO AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO PARA UTILIZAÇÃO DOS SENSORES | ESSENCIAL | -
DESENVOLVIMENTO DO CÓDIGO PARA SENSORES | DESENVOLVIMENTO DO CÓDIGO PARA OS SENSORES CORRETA CAPTAÇÃO DE DADOS | ESSENCIAL | -
CONFIGURAÇÃO DE AMBIENTE DE VIRTUALIZAÇÃO | INSTALAÇÃO E CRIAÇÃO DO VIRTUAL BOX PARA HOSPEDAGEM DE MÁQUINA VIRTUAL | ESSENCIAL | -
INSTALAÇÃO DE MÁQUINA VIRTUAL | INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE MÁQUINA VIRTUAL PARA HOSPEDAGEM E TESTES DO SOFTWARE | ESSENCIAL | -
DESENVOLVIMENTO DE APRESENTAÇÃO | CRIAÇÃO DE ROTEIRO E POWERPOINT PARA APRESENTAÇÃO AO CLIENTE | ESSENCIAL | -
DEFINIÇÃO DE NOME DA EMPRESA | DEFINIÇÃO DO TÍTULO DO PROJETO | ESSENCIAL | -
DEFINIÇÃO DE LOGO DA EMPRESA | DEFINIÇÃO DE LOGO PARA IDENTIDADE VISUAL | ESSENCIAL | -
TELA DE LOGIN | CRIAÇÃO DE TELA DE LOGIN E CADASTRO PARA ACESSO AO SISTEMA | IMPORTANTE | -
CRIAÇÃO DE DASHBOARDS | CRIAÇÃO DE DASHBOARDS COM AS INFORMAÇÕES DOS SENSORES | IMPORTANTE | -

## Backlog Sprint 2
BACKLOG SPRINT 2
REQUISITOS | DESCRIÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | PRIORIDADE | RESPONSÁVEL | SITUAÇÃO | TAMANHO | TAMANHO (F)
ATUALIZAÇÃO GITHUB | VERSIONAMENTO E ATUALIZAÇÃO SIMULTÂNEA DO PROJETO | ESSENCIAL | 16 | VICTOR HUGO | EM ANDAMENTO | PP | 3
ATUALIZAÇAO DOCUMENTAÇÃO | ATUALIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO CONFORME AS NOVAS NECESSIDADES DO PROJETO | ESSENCIAL | 1 | VICTOR HUGO | EM ANDAMENTO | P | 5
PLANILHA DE RISCOS | DETALHAMENTO DOS RISCOS ENVOLVIDOS NO PROJETO E SEUS IMPACTOS | ESSENCIAL | 11 | VICTOR HUGO | EM ANDAMENTO | G | 13
ESPECIFICAÇÃO DAS DASHBOARDS | ESPECIFICAÇÕES DAS DASHBOARDS E COMO ESTAS FUNCIONARÃO | ESSENCIAL | 10 | VICTOR HUGO | OK | M | 8
SITE ESTÁTICO INSTITUCIONAL | CRIAÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL COM CSS | ESSENCIAL | 3 | FABIO | EM ANDAMENTO | GG | 21
SITE ESTÁTICO DAS DASHBOARDS | CRIAÇÃO DO SITE DAS DASHBOARDS COM CHARTSJS | ESSENCIAL | 4 | FABIO | EM ANDAMENTO | G | 13
SITE ESTÁTICO DE CADASTRO E LOGIN | CRIAÇÃO DA PÁGINA DE CADASTRO E LOGIN (COM LOOP DE REPETIÇÃO) | ESSENCIAL | 5 | FABIO | OK | GG | 21
DIAGRAMA DE SOLUÇÃO DE NEGÓCIOS | CRIAÇÃO DO DIAGRAMA DE SOLUÇÃO DE NEGÓCIOS QUE ESPECIFICA COMO FUNCIONA O NOSSO NEGÓCIO | ESSENCIAL | 9 | WANDERLEY | EM ANDAMENTO | M | 8
ATUALIZAÇÃO DA FERRAMENTE DE GESTÃO | ESTRUTURAÇÃO E MONITORAMENTO DO PROGRESSO DO PROJETO | ESSENCIAL | 8 | WANDERLEY | OK | PP | 3
SPRINT BACKLOG | ORGANIZAÇÃO DE TODOS OS REQUISITOS QUE SERÃO REALIZADOS DURANTE ESSA SPRINT | ESSENCIAL | 2 | WANDERLEY | OK | P | 5
MODELAGEM LÓGICA DO PROJETO -V1 | MODELAGEM LÓGICA DAS TABELAS DO BANCO DE DADOS - PRIMEIRA VERSÃO | ESSENCIAL | 6 | MACARI | OK | P | 5
CRIAÇÃO DAS TABELAS E POPULAÇÃO COM DADOS | CRIAÇÃO DAS TABELAS NO MYSQL E POPULAÇÃO COM DADOS | ESSENCIAL | 7 | MACARI | EM ANDAMENTO | M | 8
SIMULAÇÃO DA INTEGRAÇÃO DO SISTEMA | SIMULAR A INTERAÇÃO DOS SENSORES COM OS GRÁFICOS | ESSENCIAL | 13 | VINICIUS | PENDENTE | G | 13
UTILIZAÇÃO DA API LOCAL COM OS SENSORES | IMPLEMENTAR A CONEXÃO DA API LOCAL COM OS SENSORES DO PROJETO | ESSENCIAL | 12 | VINICIUS | PENDENTE | G | 13
INSTALAÇÃO DO MYSQL NA VM E POPULAÇÃO COM OS DADOS DO ARDUINO | INSTALAR O MYSQL NA VM E COLOCAR NO BANDO DE DADOS LOCAL OS DADOS DOS SENSORES VIA ARDUINO IDE | ESSENCIAL | 14 | THAIS | EM ANDAMENTO | M | 8
VALIDAÇÃO DA SOLUÇÃO TÉCNICA NA VM | VALIDAR O DIAGRAMA DE SOLUÇÃO DE NEGÓCIOS NA VM | ESSENCIAL | 15 | THAIS | PENDENTE | M | 8
[6 empty] | TOTAL = | 155 | Média = M