## Planilha1
Sprint 2A |  | Dia 19 a 26/09
Matéria | Entrega | Responsável
Pesquisa & Inovação | Projetos atualizado no GitHub / Documentação do Projeto Atualizada | Neto (PO)
Planilha de Riscos do Projeto
Especificação da Dashboard
Algoritmos | Site Estático Institucional – Local em HTML/CSS/JavaScript | Fábio/Vinicius
Site Estático Dashboard (Gráfico com ChartJS) - Local
Site Estático Cadastro e Login – Local ( com conceito de repetições)
Tecnologia da Informação | Diagrama de Solução (Arquitetura Técnica do Projeto) | Victor
Atividades organizadas na ferramenta de Gestão (Sprints / Atividades)
BackLog da Sprint (Demanda, Pontuação, Prioridade)
Banco de Dados | Modelagem Lógica do Projeto v1 | Macari
Script de criação do Banco / Tabelas criadas em BD local
Arquitetura Computacional | Simular a integração do Sistema ( utilização do Sensor + Gráfico )
Usar API Local / Sensor
Introdução SO | Instalar MYSQL na VMLinux e inserção de dados do Arduíno no MySQL na mesma máquina | Thais
Validar a solução técnica
Sprint 2B |  | Dia 27/09 a 03/10
Matéria | Entrega | Responsável Pai | Responsável Semanal
Pesquisa & Inovação | Projetos atualizado no GitHub / Documentação do Projeto Atualizada | Victor | Fabio(PO)
Planilha de Riscos do Projeto
Especificação da Dashboard
Algoritmos | Site Estático Institucional – Local em HTML/CSS/JavaScript | Fabio(PO) | Vinicius/Neto
Site Estático Dashboard (Gráfico com ChartJS) - Local
Site Estático Cadastro e Login – Local ( com conceito de repetições)
Tecnologia da Informação | Diagrama de Solução (Arquitetura Técnica do Projeto) | Neto | Victor
Atividades organizadas na ferramenta de Gestão (Sprints / Atividades)
BackLog da Sprint (Demanda, Pontuação, Prioridade)
Banco de Dados | Modelagem Lógica do Projeto v1 | Macari | Macari
Script de criação do Banco / Tabelas criadas em BD local
Arquitetura Computacional | Simular a integração do Sistema ( utilização do Sensor + Gráfico ) | Vinicius
Usar API Local / Sensor
Introdução SO | Instalar MYSQL na VMLinux e inserção de dados do Arduíno no MySQL na mesma máquina | Thais (SM) | Thais(SM)
Validar a solução técnica
Sprint 2C |  | Dia 04 a 10/10
Matéria | Entrega | Responsável Pai | Responsável Semanal
Pesquisa & Inovação | Projetos atualizado no GitHub / Documentação do Projeto Atualizada | Victor(PO) | Neto
Planilha de Riscos do Projeto
Especificação da Dashboard
Algoritmos | Site Estático Institucional – Local em HTML/CSS/JavaScript | Fabio | Macari
Site Estático Dashboard (Gráfico com ChartJS) - Local
Site Estático Cadastro e Login – Local ( com conceito de repetições)
Tecnologia da Informação | Diagrama de Solução (Arquitetura Técnica do Projeto) | Neto | Thais
Atividades organizadas na ferramenta de Gestão (Sprints / Atividades)
BackLog da Sprint (Demanda, Pontuação, Prioridade)
Banco de Dados | Modelagem Lógica do Projeto v1 | Macari(SM) | Vinicius
Script de criação do Banco / Tabelas criadas em BD local
Arquitetura Computacional | Simular a integração do Sistema ( utilização do Sensor + Gráfico ) | Vinicius | Fabio
Usar API Local / Sensor
Introdução SO | Instalar MYSQL na VMLinux e inserção de dados do Arduíno no MySQL na mesma máquina | Thais | Victor
Validar a solução técnica
Foi definido para a proxima sprint a finalização da planilha de riscos e duas páginas do site institucional(sobre nós e soluções), adição dos dados dos sensores no banco de dados na máquina virtual, documentação finalizada, prototipação da dashboard.
Sprint 2D |  | Dia 11 a 24/10
Matéria | Entrega | Responsável Pai | Responsável Semanal
Pesquisa & Inovação | Projetos atualizado no GitHub / Documentação do Projeto Atualizada | Victor
Planilha de Riscos do Projeto
Especificação da Dashboard
Algoritmos | Site Estático Institucional – Local em HTML/CSS/JavaScript | Fabio(PO)
Site Estático Dashboard (Gráfico com ChartJS) - Local
Site Estático Cadastro e Login – Local ( com conceito de repetições)
Tecnologia da Informação | Diagrama de Solução (Arquitetura Técnica do Projeto) | Neto
Atividades organizadas na ferramenta de Gestão (Sprints / Atividades)
BackLog da Sprint (Demanda, Pontuação, Prioridade)
Banco de Dados | Modelagem Lógica do Projeto v1 | Macari
Script de criação do Banco / Tabelas criadas em BD local
Arquitetura Computacional | Simular a integração do Sistema ( utilização do Sensor + Gráfico ) | Vinicius
Usar API Local / Sensor
Introdução SO | Instalar MYSQL na VMLinux e inserção de dados do Arduíno no MySQL na mesma máquina | Thais (SM)
Validar a solução técnica